PROCÉDURE DE MIGRATION

LibreNMS

Docker Compose → Kubernetes

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Version | 1.2 |
| Date | 06/05/2026 |
| Auteur | Équipe Infrastructure |
| Statut | Validée — modifications appliquées |
| Classification | Usage interne — Confidentiel |

📋 v1.2 — Modifications appliquées : • §2.1 : Pollers/Dispatcher corrigé de StatefulSet → Deployment + HPA • Phase 4 §Étape 3 : Commande rsync corrigée — méthode NFS mount validée en test • §0.5 : Prérequis SNMP ajouté — agentaddress 0.0.0.0 + autorisation subnet pods 10.0.0.0/8 • §2.4 : Note communauté SNMP depuis subnet Cilium • Phase 3 : Méthode import DB corrigée — cat pipe vers docker run --network host • Phase 3 : Note credentials — utiliser root si librenms@localhost refusé en environnement Docker • DB_USER → DB_USERNAME documenté comme variable attendue par LibreNMS

# PHASE 0 — PRÉPARATION

## 0.1 — Contexte et objectif

Ce document décrit la procédure complète de migration de l'infrastructure de supervision LibreNMS depuis un environnement Docker Compose de production vers un cluster Kubernetes bare metal haute disponibilité.

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Équipements supervisés | 5 000 à 10 000 |
| Version LibreNMS | 26.2.0 |
| Version MariaDB | 10.5.x (obligatoire) |
| Version Redis | 5.0.14 |
| Version RRDcached | 1.9.0 |
| DB externe | VM dédiée bare metal — PAS NFS |
| RRDcached externe | VM dédiée bare metal + export NFS vers K8s |
| HA requise | Oui — tolérance panne d'un nœud |

## 0.2 — Cahier des charges Équipe DB

⚠ Ce cahier des charges doit être transmis à l'équipe DB avant tout démarrage. Les informations produites par l'équipe DB sont prérequis bloquants pour la Phase 2.

### 0.2.1 — Informations à fournir à l'équipe Infrastructure

L'équipe DB doit renseigner et transmettre le tableau suivant via canal sécurisé avant le démarrage de la Phase 2 :

| Information | Valeur (à renseigner par équipe DB) | Obligatoire |
| --- | --- | --- |
| IP fixe de la VM MariaDB |  | Oui |
| Port d'écoute | 3306 (défaut) | Oui |
| Nom de la base de données | librenms | Oui |
| Nom de l'utilisateur applicatif | librenms | Oui |
| Mot de passe utilisateur applicatif | *** (canal sécurisé) | Oui |
| Mode TLS activé | Oui / Non | Oui |
| Plage réseau autorisée en entrée | <subnet_cluster_k8s>/24 | Oui |
| Confirmation snapshots automatiques actifs | Oui / Non | Oui |
| Confirmation mysqldump quotidien actif | Oui / Non | Oui |
| Fenêtre disponible pour import initial | Date + heure | Oui |

### 0.2.2 — Prérequis techniques stricts

⚠ La version MariaDB 10.5.x est obligatoire. Ne pas installer 10.6+ sans validation préalable avec l'équipe Infrastructure — des incompatibilités avec LibreNMS 26.2.0 ont été identifiées sur les versions supérieures.

Version MariaDB : 10.5.x — dernière patch release (ex: 10.5.29)

Création de la base de données :

CREATE DATABASE librenms CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

Création de l'utilisateur applicatif :

CREATE USER 'librenms'@'<SUBNET_K8S>' IDENTIFIED BY '<MOT_DE_PASSE>'; GRANT ALL PRIVILEGES ON librenms.* TO 'librenms'@'<SUBNET_K8S>'; FLUSH PRIVILEGES; -- Remplacer <SUBNET_K8S> par la plage réseau exacte du cluster (ex: 192.168.98.0/24) -- Remplacer <MOT_DE_PASSE> par le mot de passe défini

Paramètres mysqld obligatoires (identiques à la prod Docker actuelle) :

[mysqld] innodb_file_per_table = 1 lower_case_table_names = 0 character-set-server = utf8mb4 collation-server = utf8mb4_unicode_ci max_connections = 1000

Accès réseau à autoriser :

| Source | Destination | Port | Période |
| --- | --- | --- | --- |
| Cluster K8s (<SUBNET_K8S>) | VM MariaDB | TCP/3306 | Permanent |
| VM Docker test (<IP_VM_DOCKER>) | VM MariaDB | TCP/3306 | Migration uniquement — à révoquer après bascule |

### 0.2.3 — Politique de sauvegarde attendue

Les snapshots VM protègent contre les pannes matérielles. Le mysqldump quotidien protège contre la corruption logique (DROP TABLE, UPDATE sans WHERE...). Les deux sont complémentaires et obligatoires.

Snapshots VM :

| Fréquence | Rétention | Type | Déclencheur |
| --- | --- | --- | --- |
| Toutes les heures | 24 snapshots glissants | Automatique | Planificateur hyperviseur |
| Quotidien (nuit) | 7 jours | Automatique | Planificateur hyperviseur |
| Avant chaque migration | Manuel — conservation 30j | Manuel | Équipe Infrastructure prévient l'équipe DB |

Backup logique mysqldump (cron quotidien sur la VM DB) :

mysqldump \ --single-transaction \ --quick \ --lock-tables=false \ --routines \ --events \ -u librenms -p librenms \ > /backup/librenms_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql # Rétention 7 jours minimum find /backup/ -name 'librenms_*.sql' -mtime +7 -delete

### 0.2.4 — Synchronisation entre équipes

Ce que l'équipe DB doit communiquer à l'équipe Infrastructure :

|  | Point de synchronisation | Délai |
| --- | --- | --- |
| ☐ | IP fixe VM MariaDB confirmée | J-15 avant migration |
| ☐ | Version 10.5.x installée et confirmée | J-15 avant migration |
| ☐ | Paramètres mysqld appliqués et vérifiés | J-10 avant migration |
| ☐ | Credentials transmis via canal sécurisé | J-10 avant migration |
| ☐ | Accès réseau ouvert depuis subnet K8s | J-7 avant migration |
| ☐ | Accès réseau ouvert depuis VM Docker (migration) | J-2 avant migration |
| ☐ | Snapshots automatiques actifs et testés | J-7 avant migration |
| ☐ | mysqldump quotidien actif et testé | J-7 avant migration |
| ☐ | Fenêtre de maintenance confirmée | J-5 avant migration |

Ce que l'équipe Infrastructure communique à l'équipe DB :

|  | Point de synchronisation | Délai |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Date/heure de la fenêtre de migration (HNO obligatoire) | J-5 avant migration |
| ☐ | Demande de snapshot manuel avant import | Veille J-1 |
| ☐ | Taille estimée du dump SQL à importer | J-2 avant migration |
| ☐ | Confirmation fin de migration (pour révoquer accès VM Docker) | J+0 après bascule |

## 0.3 — Inventaire MIBs custom

Les MIBs custom suivantes sont utilisées en production et doivent être présentes dans les pods K8s avant la bascule :

| MIB | Chemin source | Action requise |
| --- | --- | --- |
| Fortinet | mibs/fortinet/ | Copier dans PVC LibreNMS ou inclure dans image |
| FORTINET-FORTIGATE-MIB | mibs/fortinet/FORTINET-FORTIGATE-MIB | Idem |

## 0.4 — Dimensionnement stockage RRD

Valeurs mesurées sur l'environnement de production actuel :

| Paramètre | Valeur mesurée en production |
| --- | --- |
| Devices actifs LibreNMS | 6 536 |
| Dossiers RRD sur disque | 7 701 (écart normal — devices supprimés non encore purgés) |
| Fichiers .rrd | 592 289 |
| Volume total RRD | 664 Go |
| Volume moyen par dossier device | ~86 Mo |
| Plus gros device (invnms-pxg01) | 25 Go |
| PVC recommandé | 1,5 To minimum (664 Go x2 + marge 20%) |
| Type de stockage | SSD NVMe obligatoire (RRD = I/O intensif, 592k fichiers) |
| Mode accès K8s | ReadWriteMany (RWX) via NFS |
| Durée rsync estimée (1 Gbps) | 1h30 à 2h |
| Durée rsync estimée (10 Gbps) | 15 à 20 min |

## 0.5 — Flux réseau

✅ PRÉREQUIS SNMP CRITIQUE (ajouté v1.2) — Les pods pollers effectuent le polling SNMP depuis le subnet Cilium (10.0.0.0/8), PAS depuis le LAN physique. Avant toute bascule en production, TOUS les équipements supervisés doivent : 1. Configurer agentaddress udp:0.0.0.0:161 (pas 127.0.0.1 ni loopback uniquement) 2. Autoriser la communauté SNMP depuis 10.0.0.0/8 en plus du LAN physique Echec de ces prérequis = tous les devices en status DOWN après bascule.

Exemple de correction sur Debian/Ubuntu :

# /etc/snmp/snmpd.conf # Écoute sur toutes les interfaces (obligatoire pour polling depuis pods) agentaddress udp:0.0.0.0:161 # Autoriser la communauté depuis le LAN ET le subnet pods Cilium rocommunity CPAreport 192.168.98.0/24 rocommunity CPAreport 10.0.0.0/8 sudo systemctl restart snmpd # Vérifier depuis un pod poller kubectl exec -n librenms <poller-pod> -- \ snmpwalk -v2c -c CPAreport <IP_EQUIPEMENT> sysDescr

### Accès utilisateurs

| Source | Destination | Port | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilisateurs / NOC | LoadBalancer (MetalLB + NGINX) | TCP/443 | Accès UI LibreNMS (HTTPS) |
| NGINX Ingress | Service Web LibreNMS | TCP/8000 | Reverse-proxy vers l'application |

### Supervision active (sortant)

| Source | Destination | Port | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Pods Poller/Dispatcher | Équipements supervisés | UDP/161 | Polling SNMP |
| Pods Poller/Dispatcher | Équipements supervisés | ICMP | Disponibilité / latence |
| Pod Web LibreNMS | DNS | UDP+TCP/53 | Résolution DNS / reverse DNS |

### Collecte passive (entrant)

| Source | Destination | Port | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipements supervisés | Service Syslog (IP MetalLB fixe) | TCP+UDP/514 | Réception syslog |
| Équipements supervisés | Service SNMPTrapd (IP MetalLB fixe) | UDP/162 | Réception traps SNMP |

## 0.6 — Communication équipe NOC

| Information | Contenu |
| --- | --- |
| Date de la fenêtre | À définir — HNO obligatoire |
| Durée estimée | 2 à 4 heures |
| Impact | Interruption supervision pendant la bascule |
| Contact | Équipe Infrastructure — <contact> |
| Rollback possible | Oui — sous 30 minutes maximum |

# PHASE 1 — CONSTRUCTION CLUSTER KUBERNETES

## 1.1 — Prérequis cluster

| Composant | Spécification |
| --- | --- |
| Nœuds control plane | 3 minimum (HA) — 4 vCPU / 8 Go RAM / SSD |
| Nœuds worker | 3 minimum — 8 vCPU / 32 Go RAM / SSD NVMe |
| CNI | Cilium (NetworkPolicies L7, eBPF, observabilité Hubble) |
| LoadBalancer | MetalLB (IP pool dédié) |
| Ingress | NGINX Ingress Controller |
| GitOps | ArgoCD (externe au cluster — Hub and Spoke) |
| Storage | NFS Provisioner (RWX pour RRD) |

## 1.2 — Validation état cluster

Avant tout déploiement applicatif, valider que le cluster est sain.

État général :

kubectl get nodes -o wide kubectl get pods -A kubectl get events -A --sort-by='.lastTimestamp' ¦ tail -n 50

Critères de validation : tous les nœuds en Ready, aucun pod en CrashLoopBackOff, aucune erreur répétée dans les events (image pull, mount, DNS...).

Réseau Cilium :

kubectl get pods -n kube-system -l k8s-app=cilium kubectl get ds -n kube-system cilium

Metrics server (requis pour HPA pollers) :

kubectl top nodes kubectl top pods -A ¦ head

StorageClass NFS :

kubectl get storageclass # nfs-client doit être présent et (default)

Test PVC RWX :

kubectl apply -f test-pvc.yaml kubectl get pvc # Status doit être Bound kubectl delete pvc test-pvc

# PHASE 2 — DÉPLOIEMENT LIBRENMS SUR K8S (VIDE)

## 2.1 — Workloads à déployer

✅ CORRECTION v1.1 — Pollers/Dispatcher : StatefulSet remplacé par Deployment + HPA. Justification : les pollers sont stateless — ils consomment des tâches depuis la queue Redis. Un Deployment avec HPA permet une scalabilité horizontale réelle (scale out/in dynamique). Un StatefulSet impose une identité réseau stable inutile ici et bloque le HPA natif.

| Workload | Type K8s | Réplicas | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| LibreNMS Web | Deployment | 2 | Stateless — Redis gère les sessions |
| Pollers/Dispatcher | Deployment + HPA | 3 → 10 | ~1000 équipements/poller — scalabilité horizontale via Redis |
| Redis | Deployment | 1 | Queue backend pollers |
| Memcached | Deployment | 1 | Cache applicatif |
| Syslog-ng | Deployment | 1 | IP fixe MetalLB — port 514 |
| SNMPTrapd | Deployment | 1 | IP fixe MetalLB — port 162 |

## 2.2 — Configuration DB (ConfigMap / Secret)

Variables obligatoires à renseigner après réception des infos équipe DB :

DB_HOST = <IP_VM_MARIADB> DB_NAME = librenms DB_USER = librenms DB_PASSWORD = <MOT_DE_PASSE> # via Secret K8s DB_TIMEOUT = 60

⚠ Ne jamais stocker le mot de passe DB en clair dans un ConfigMap. Utiliser un Secret K8s (chiffré via SOPS dans le repo Git).

## 2.3 — MIBs custom

Copier les MIBs Fortinet dans le PVC LibreNMS avant le premier démarrage des pods :

kubectl cp mibs/ librenms/<pod-web>:/opt/librenms/mibs/

## 2.4 — Validation flux réseau supervisé

⚠ PRÉREQUIS v1.2 — Avant ce test, s'assurer que les équipements ont agentaddress configuré sur 0.0.0.0 ET que la communauté SNMP autorise le subnet 10.0.0.0/8 (subnet des pods Cilium). Sans cela le snmpwalk timeout même si l'équipement répond sur le LAN.

Tester depuis un pod poller que les équipements SNMP sont accessibles :

kubectl exec -it <poller-pod> -n librenms -- \ snmpwalk -v2c -c CPAreport <IP_EQUIPEMENT> sysDescr

Tester la réception syslog :

logger -n <IP_METALLB_SYSLOG> -P 514 -T 'Test syslog depuis équipement'

Tester la réception trap SNMP :

snmptrap -v2c -c CPAreport <IP_METALLB_TRAPD> '' 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1

## 2.5 — Checklist validation Phase 2

|  | Vérification | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Tous les pods Running | Infra |  |
| ☐ | UI LibreNMS accessible via Ingress | Infra |  |
| ☐ | Connexion DB OK (logs pods) | Infra |  |
| ☐ | Redis accessible depuis pods pollers | Infra |  |
| ☐ | SNMP polling OK depuis pod poller | Infra |  |
| ☐ | Syslog entrant reçu | Infra |  |
| ☐ | Trap SNMP reçu | Infra |  |
| ☐ | MIBs Fortinet chargées | Infra |  |
| ☐ | HPA pollers fonctionnel (kubectl top) | Infra |  |

# PHASE 2.5 — BACKUP COMPLET AVANT MIGRATION

Cette phase est un prérequis bloquant avant toute action sur les données.

|  | Vérification | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Snapshot VM MariaDB déclenché manuellement (équipe DB) | DB |  |
| ☐ | Confirmation snapshot OK reçue de l'équipe DB | Infra |  |
| ☐ | mysqldump manuel depuis prod Docker | Infra |  |
| ☐ | Taille du dump vérifiée et cohérente | Infra |  |
| ☐ | Dump stocké sur stockage externe (pas uniquement sur VM Docker) | Infra |  |
| ☐ | Arrêt rrdcached Docker + flush complet des données en cache | Infra |  |
| ☐ | Copie de sauvegarde des fichiers RRD sur stockage externe | Infra |  |

Commande mysqldump (prod Docker) :

docker exec librenms_test_mariadb \ mysqldump \ --single-transaction \ --quick \ --lock-tables=false \ --routines \ --events \ -u librenms -p librenms \ > librenms_backup_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql

Flush RRDcached (prod Docker) :

docker exec librenms_test_rrdcached \ rrdtool flushcached --daemon unix:/tmp/rrdcached.sock

# PHASE 3 — MIGRATION BASE DE DONNÉES (HNO)

⚠ Cette phase doit être exécutée Hors Heures Ouvrées. Durée estimée : 30 à 90 minutes selon la taille de la base.

## Étape 1 — Gel de la stack Docker

Arrêter dans cet ordre pour garantir qu'aucune écriture n'est en cours :

Arrêter les pollers/dispatcher :

docker compose -f docker_compose_test_improved.yaml stop dispatcher

Arrêter le frontend web :

docker compose -f docker_compose_test_improved.yaml stop librenms

Arrêter syslog-ng et snmptrapd :

docker compose -f docker_compose_test_improved.yaml stop syslogng snmptrapd

Vérifier qu'aucune écriture DB n'est en cours :

docker exec librenms_test_mariadb mysql -u librenms -p \ -e "SHOW PROCESSLIST;" # Attendre que la liste soit vide avant de continuer

## Étape 2 — Dump de la base de données

docker exec librenms_test_mariadb \ mysqldump \ --single-transaction \ --quick \ --lock-tables=false \ --routines \ --events \ -u librenms -p librenms \ > librenms_migration_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql

Vérifier la taille et l'intégrité du dump :

ls -lh librenms_migration_*.sql tail -5 librenms_migration_*.sql # doit se terminer par '-- Dump completed'

## Étape 3 — Import dans la DB externe

✅ CORRECTION v1.2 — Méthode d'import corrigée. La redirection < depuis docker run ne fonctionne pas (le shell intercepte avant le container). Méthode validée en test : cat pipe vers docker run.

Si mysql est disponible sur l'hôte :

mysql -h <IP_VM_MARIADB> -u librenms -p librenms \ < librenms_migration_$(date +%Y%m%d_%H%M).sql

Si mysql absent (cas Docker) — méthode validée :

# cat pipe vers docker run --network host cat librenms_migration_<DATE>.sql ¦ \ docker run --rm -i \ --network host \ mariadb:10.5 \ mysql -h <IP_VM_MARIADB> -u librenms -p'<MOT_DE_PASSE>' librenms

⚠ Note credentials Docker (environnement test) : si l'utilisateur 'librenms' est créé avec host '%' (accès TCP uniquement), la connexion via socket locale échouera avec 'Access denied for user librenms@localhost'. Dans ce cas, utiliser l'utilisateur root pour le dump et l'import : docker exec <container_mariadb> mysqldump -u root librenms > dump.sql cat dump.sql ¦ docker run --rm -i --network host mariadb:10.5 mysql -h <IP> -u root librenms

Vérification post-import :

mysql -h <IP_VM_MARIADB> -u librenms -p librenms -e "SHOW TABLES;" mysql -h <IP_VM_MARIADB> -u librenms -p librenms -e "SELECT COUNT(*) FROM devices;" mysql -h <IP_VM_MARIADB> -u librenms -p librenms -e "SELECT COUNT(*) FROM ports;" # Comparer les COUNT() avec les valeurs de la base source pour valider l'intégrité

# PHASE 4 — MIGRATION DONNÉES RRD

Les fichiers RRD représentent l'historique des métriques. Une copie incomplète ou corrompue entraîne la perte des graphes historiques. Suivre la procédure dans l'ordre strict.

## Étape 1 — Flush RRDcached (obligatoire avant arrêt)

Cette étape écrit sur disque toutes les données encore en mémoire du cache. Sans elle, les dernières heures de métriques sont perdues.

docker exec librenms_test_rrdcached \ rrdtool flushcached --daemon unix:/tmp/rrdcached.sock # Surveiller les logs — attendre la confirmation de fin de flush docker logs librenms_test_rrdcached --follow

## Étape 2 — Arrêt RRDcached Docker

docker compose -f docker_compose_test_improved.yaml stop rrdcached

## Étape 3 — Copie RRD vers PVC K8s

✅ CORRECTION v1.1 — Méthode rsync corrigée. La commande originale (rsync local depuis le pod K8s) ne fonctionnait pas : le pod alpine n'a pas d'accès SSH entrant et le PVC est monté via NFS. Méthode corrigée : rsync exécuté DEPUIS la VM Docker directement vers le point de montage NFS, ou via kubectl exec + tar pipe. Les deux variantes sont documentées ci-dessous.

Déployer le pod de migration (monté sur le PVC NFS) :

kubectl run rrd-migration --image=alpine \ --restart=Never \ --overrides='{"spec":{"volumes":[{"name":"rrd","persistentVolumeClaim":{"claimName":"rrdcached-pvc"}}],"containers":[{"name":"rrd-migration","image":"alpine","command":["sleep","7200"],"volumeMounts":[{"name":"rrd","mountPath":"/data/db"}]}]}}' \ -n librenms # Attendre que le pod soit Running kubectl wait --for=condition=Ready pod/rrd-migration -n librenms --timeout=120s

Variante A — rsync via montage NFS direct (recommandé si le NFS est accessible depuis la VM Docker) :

# Sur la VM Docker — monter le NFS directement sudo mkdir -p /mnt/rrd-pvc sudo mount -t nfs <IP_NFS_SERVER>:<NFS_PATH> /mnt/rrd-pvc # Copier les données RRD rsync -av --progress \ ~/librenms-k8s-test/docker/data/rrdcached/db/ \ /mnt/rrd-pvc/ # Démonter après copie sudo umount /mnt/rrd-pvc

Variante B — tar pipe via kubectl exec (si NFS non accessible depuis la VM Docker) :

# Sur la VM Docker — copie via tar pipe vers le pod K8s tar -czf - -C ~/librenms-k8s-test/docker/data/rrdcached/db . \ ¦ kubectl exec -i -n librenms rrd-migration -- tar -xzf - -C /data/db/ # Surveiller la progression côté pod kubectl exec -n librenms rrd-migration -- watch -n5 'du -sh /data/db/'

Vérification taille source = taille cible :

# Sur VM Docker (source) du -sh ~/librenms-k8s-test/docker/data/rrdcached/db/ # Dans le pod K8s (cible) kubectl exec -n librenms rrd-migration -- du -sh /data/db/

Les deux tailles doivent être identiques (à quelques Ko près). Un écart important indique une copie incomplète.

## Étape 4 — Nettoyage pod de migration

kubectl delete pod rrd-migration -n librenms

# PHASE 5 — TESTS COMPLETS

## Checklist obligatoire

|  | Vérification | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | UI LibreNMS affiche les équipements (COUNT identique à la prod) | Infra |  |
| ☐ | Graphes historiques présents et lisibles | Infra |  |
| ☐ | Poller fonctionne — 1 cycle complet observé dans les logs | Infra |  |
| ☐ | SNMP polling OK sur au moins 5 équipements de référence | Infra |  |
| ☐ | Alertes SMTP — test d'alerte manuel déclenché et reçu | Infra |  |
| ☐ | Syslog reçu depuis équipement réel | Infra |  |
| ☐ | Trap SNMP reçu depuis équipement réel | Infra |  |
| ☐ | HPA pollers — test de montée en charge | Infra |  |
| ☐ | MIBs Fortinet — équipement Fortinet pollé correctement | Infra |  |

## Commandes de vérification

Logs poller (1 cycle complet = ~5 minutes) :

kubectl logs -n librenms <poller-pod> --follow

Vérifier les graphes RRD :

# Interface : choisir un équipement → Graphs → vérifier données historiques

Test alerte SMTP :

# LibreNMS → Alerts → Alert Rules → déclencher test manuel

# PHASE 6 — BASCULE

La bascule est irréversible sans rollback. S'assurer que la Phase 5 est 100% validée avant de procéder.

## Étape 1 — Basculer le reverse proxy

Modifier le DNS ou le reverse proxy pour pointer vers l'IP MetalLB du service NGINX Ingress K8s.

## Étape 2 — Reconfigurer les équipements supervisés

Mettre à jour la destination syslog et trap SNMP sur les équipements réseau :

| Service | Ancienne destination (Docker) | Nouvelle destination (K8s MetalLB) |
| --- | --- | --- |
| Syslog | <IP_VM_DOCKER>:514 | <IP_METALLB_SYSLOG>:514 |
| SNMP Trap | <IP_VM_DOCKER>:162 | <IP_METALLB_TRAPD>:162 |

## Étape 3 — Période d'observation

| Durée | Ce qu'on surveille |
| --- | --- |
| 0 → 30 min | Logs pollers, connexions DB, erreurs 5xx sur l'UI |
| 30 → 60 min | Latence DB, charge RRDcached, files Redis |
| 60 → 120 min | Graphes générés correctement, alertes fonctionnelles |
| Après 2h | Validation définitive — décision GO / NO-GO |

Durée minimale d'observation : 2 heures — pour couvrir au moins 2 cycles de polling complets et valider la stabilité.

# PHASE 7 — PLAN DE ROLLBACK

Le rollback doit être déclenché immédiatement si l'un des critères suivants est atteint. Délai de décision maximum : 30 minutes après détection du problème.

## Critères de déclenchement du rollback

| Critère | Seuil | Action |
| --- | --- | --- |
| Pods pollers en CrashLoopBackOff | Persistant > 10 min | Rollback immédiat |
| Connexion DB en erreur | Persistant > 5 min | Rollback immédiat |
| UI inaccessible | Persistant > 5 min | Rollback immédiat |
| Perte de données RRD confirmée | Tout écart constaté | Rollback immédiat |
| Latence polling > 2× normale | Persistant > 30 min | Évaluation → rollback si non résolu |

## Procédure de rollback

- Revenir le DNS / reverse proxy vers l'ancienne IP Docker

- Redémarrer la stack Docker

docker compose -f docker_compose_test_improved.yaml up -d # Vérifier que la supervision reprend docker logs librenms_test_dispatcher --follow

- Notifier l'équipe NOC

- Analyser l'incident — documenter les causes avant nouvelle tentative

La stack Docker doit rester opérationnelle et non démontée pendant au moins 48h après la bascule K8s, pour permettre un rollback rapide si nécessaire.